Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МКОУ «Основная общеобразовательная школа п. Барабка» Искитимского района Новосибирской области к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение здания школы, расположенного по адресу: Новосибирская обл., р-н Искитимский, п. Барабка, ул. Школьная, 6а (кадастровый номер земельного участка: 54:07:051116:1)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональ-ные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МКОУ «Основная общеобразовательная школа п. Барабка» Искитимского района Новосибирской области (ОГРН 1025404671270 ИНН 5443114454) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО  «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение здания школы, расположенного по адресу: Новосибирская обл., р-н Искитимский, п. Барабка, ул. Школьная, 6а (кадастровый номер земельного участка: 54:07:051116:1)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО  «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 19-11-19и/254018 от 04.03.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 188,5 кВт, в том числе:

- 78,5 кВт существующая мощность, разрешенная актом об осуществлении технологического присоединения № 26283/5615988 от «25» декабря 2020г., для электроснабжения здания школы по адресу: Новосибирская обл., р-н Искитимский, п. Барабка, ул. Школьная, 6а по схеме, обеспечивающей III категорию по надежности электроснабжения от ЛЭП-0,4 кВ №4 от РУ-0,4 кВ ТП-877;

- 110 кВт дополнительная мощность.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 3.

Класс напряжения: 0,38 кВ.

Основной источник питания: РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) ТП-10/0,4 кВ (ЛЭП-10 кВ Л-561, ПС 110 кВ Тальменская).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- выполнение реконструкции существующей схемы электроснабжения путем нового строительства: установка (строительство) однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ у границ участка заявителя; организация питания вновь установленной однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, со строительством ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Л-561 (ориентировочно опора №468) ПС 110 кВ Тальменская с установкой 2 линейных разъединителей;

- установка 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 05.03.2024 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить реконструкцию существующей схемы электроснабжения путем нового строительства:

1. Установка (строительство) однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ у границ участка заявителя;

2. Организация питания вновь установленной однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, со строительством ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Л-561 (ориентировочно опора №468) ПС 110 кВ Тальменская с установкой 2 линейных разъединителей.

При этом вышеуказанные мероприятия не включены в утвержденную инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Дополнительно, письмом исх. № РЭС-19/3274 от 28.03.2024 АО «РЭС» разъясняет, что вариант присоединения дополнительной нагрузки заявителя по существующей схеме является более дорогостоящим по сравнению с вариантом технологического присоединения с установкой новой ТП-10/0,4 кВ. Кроме того,  установка новой ТП-10/0,4 кВ у границ участка заявителя позволит обеспечить отдельное питание для здания школы и повысить его качество и надежность электроснабжения, а также позволит избежать отключение всех потребителей подключенных от ТП-877, на время оперативных переключений в процессе перевода на новую ТП-10/0,4 кВ.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия по реконструкции существующей схемы электроснабжения путем нового строительства: установка (строительство) однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ у границ участка заявителя; организация питания вновь установленной однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, со строительством ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Л-561 (ориентировочно опора №468) ПС 110 кВ Тальменская с установкой 2 линейных разъединителей не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МКОУ «Основная общеобразовательная школа п. Барабка» Искитимского района Новосибирской области должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 107,295 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют 76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри)  отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 30,749 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 107,295 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили"  отсутствуют.

4. Расходы на обеспечение 1 средством коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазным полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ в размере 1х30,749=30,749 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, пунктом 1.3. приложения №6 приказа департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 2 352,800 тыс. руб., на основании приказа департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год», в том числе:

- установка (строительство) однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (за исключением  РТП) мощностью от 100 до 250 кВа включительно шкафного или киоскового типа – 1 149,662 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 20. приложения № 5 к приказу) у границ участка заявителя;

- строительство воздушной линий 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно (одноцепной) длиной 0,46 км – 1 155,558 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.5. приложения № 2 к приказу) от ЛЭП-10 кВ Л-561 (ориентировочно опора №468) ПС 110 кВ Тальменская до вновь установленной однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

- установка двух линейных разъединителей номинальным током от 250 до 500 А включительно – 47,580 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1. приложения № 4 к приказу).

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   2 352,800 тыс. руб.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МКОУ «Основная общеобразовательная школа п. Барабка» Искитимского района Новосибирской области к электрическим сетям АО  «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МКОУ «Основная общеобразовательная школа п. Барабка» Искитимского района Новосибирской области к электрическим сетям АО  «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 30,749 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 107,295 |  |