Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ИнтерСтрой» к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемых КЛ-10 кВ, ТП, физкультурно-оздоровительного центра, административного здания и неотапливаемой парковки по адресу: ул. А.Лежена, г. Новосибирск»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  ООО «ИнтерСтрой»  (ОГРН 1065402054519  ИНН 5402465598) (далее – Заявитель) к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение проектируемых КЛ-10 кВ, ТП, физкультурно-оздоровительного центра, административного здания и неотапливаемой парковки по адресу: ул. А.Лежена, г. Новосибирск» (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»), рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными ОАО «РЭС» предварительными техническими условиями № 53-14/112285 от 26.05.2015г., заявленная на присоединение мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 1498,6 кВт., (в том числе 266,1 - 1 очередь, 1232,5 – 2 очередь).

Мощность разрешается по распределительной сети 10 кВ от ПС 110 кВ Воинская, далее через РП-1500.

Заявленная категория по надежности электроснабжения – II.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрена замена существующих трансформаторов на ПС 110 кВ Воинская.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  147,411 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  147,411 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (последняя миля) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  82,143 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 65,268 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  2,539 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 1,080 тыс. руб.;

2.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 39,276 тыс. руб. (в том числе  25,229 тыс.руб. – 1 этап, 14,047 тыс.руб. – 2 этап) в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах, а также индексации с применением прогнозного индекса дефлятора по подразделу «строительство» 2015/2019 в размере 125,5% ). Снижение составило 30,028 тыс. руб.;

3. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере  16,056 тыс. руб. (в том числе  8,028 тыс.руб. – 1 этап, 8,028 тыс.руб. – 2 этап) в соответствии с откорректированной департаментом (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах, а также индексации с применением прогнозного индекса дефлятора по подразделу «строительство» 2015/2019 в размере 125,5%). Снижение составило 25,554 тыс. руб.

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере  24,272 тыс. руб. (в том числе  12,136 тыс.руб. – 1 этап, 12,136 тыс.руб. – 2 этап) в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах, а также индексации с применением прогнозного индекса дефлятора по подразделу «строительство» 2015/2019 в размере 125,5%). Снижение составило 8,606 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ООО «ИнтерСтрой» к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ИнтерСтрой» к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2,539 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 39,276 | Калькуляция |
| 3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 16,056 |  |
| 4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 24,272 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | 82,143 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 55 руб./кВт