Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «А ГРУПП НСК»  к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственно-складского комплекса по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «А ГРУПП НСК» (ОГРН 1067847096690 ИНН 7811335360) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственно-складского комплекса по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 53-04-20/233394 от 03.04.2023 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 2552,76 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 2.

Класс напряжения: 0,38 кВ.

Основной источник питания: секции Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ вновь построенной (установленной) ТП-1,2,3 (ф. 10-760 и ф. 10-787 ПС 110 кВ Текстильная).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- выполнение проекта и мероприятий по замене существующих трансформаторов на ПС 110 кВ Текстильная мощностью 2х40 МВА на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС;

- установка ячеек 10 кВ на 3 СШ-10 кВ (яч. 2а) и на 2 СШ-10 кВ (яч. 53) ПС 110 кВ Текстильная), указанное мероприятие выполняется в рамках инвестиционной программы АО «РЭС»;

- в границах участка заявителя строительство (установку) двухтрансформаторной и более подстанции (ТП-1) 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВа включительно шкафного или киоскового типа;

- прокладку кабельных линий 10 кВ, многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно от 2 СШ-10 кВ (яч. 2а) и от 2 СШ-10 кВ (яч. 53) ПС 110 кВ Текстильная до РУ-10 кВ (секции Т-1 и Т-2) вновь построенной (установленной) ТП-1; предусмотреть: кабельные линии 10 кВ с двумя кабелями в траншее длиной 707 м, кабельные линии 10 кВ, прокладываемы методом горизонтального наклонного бурения с двумя трубами в скважине длиной 368м;

- установка 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности);

- в границах участка заявителя строительство (установку) двухтрансформаторной и более подстанции (ТП-2) 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВа вклю-чительно шкафного или киоскового типа;

- прокладка кабельных линий 10 кВ в траншеях многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее длиной 830 м от РУ-10 кВ (секции Т-1 и Т-2) вновь построенной (установленной) ТП-2;

- установка 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности);

- в границах участка заявителя строительство (установку) двухтрансформаторной и более подстанции (ТП-3) 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВа вклю-чительно шкафного или киоскового типа;

- прокладка кабельных линий 10 кВ в траншеях многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно с двумя кабелями в траншее длиной 30 м от РУ-10 кВ (секции Т-1 и Т-2) вновь построенной (установленной) ТП-3;

- установка 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности);

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 04.04.2023 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо на ПС 110 кВ Текстильная заменить существующие трансформаторы мощностью 2х40 МВА на трансформаторы 2х63 МВА с выполнением сопутствующего объема работ.

При этом мероприятие по замене трансформаторов на ПС 110 кВ Текстильная мощностью 2х40 МВА на трансформаторы 2х63 МВА не включено в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Кроме того, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя с максимальной мощностью в размере 2552,76 кВт необходимо выполнить объем работ:

- установку ячеек 10 кВ на 3 СШ-10 кВ (яч. 2а) и на 2 СШ-10 кВ (яч. 53) ПС 110 кВ Текстильная.

Указанные мероприятия выполняются в рамках инвестиционной программы АО «РЭС».

- строительство (установку) двухтрансформаторных и более подстанций (ТП-1, 2, 3) 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВа включительно шкафного или киоскового типа в границах участка заявителя;

- прокладку кабельных линий 10 кВ, многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно от 3 СШ-10 кВ (яч. 2а) и от 2 СШ-10 кВ (яч. 53) ПС 110 кВ Текстильная до РУ-10 кВ (секции Т-1 и Т-2) вновь построенной (установленной) ТП-1;

- прокладку кабельных линий 10 кВ, многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно от РУ-10 кВ (секции Т-1 и Т-2) вновь построенной (установленной) ТП-1 до РУ-10 кВ (секции Т-1 и Т-2) вновь построенной (установленной) ТП-2;

- прокладку кабельных линий 10 кВ, многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 мм2 включительно от РУ-10 кВ (секции Т-1 и Т-2) вновь построенной (установленной) ТП-3;

- установку 6 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия по замене трансформаторов мощностью 2х40 МВА на ПС 110 кВ Текстильная на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО № 200 от 01.12.2022  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Дополнительно, в целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ информации, раскрываемой на официальном сайте организации. По результатам анализа отсутствие свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности в необходимом Заявителю объеме на ПС 110 кВ Текстильная подтвердилось информацией о загрузке центров питания, размещенной на официальном сайте АО «РЭС» (https://www.eseti.ru/clients/PowerGridJoining/MapPowerCenters.aspx).

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «А ГРУПП НСК» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 38 224,311 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  74,375 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 37 953,843 тыс. руб.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 196,093 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  38 224,310 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 19,077 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 55,298 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" в размере 37 953,842 тыс. руб. на выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» определены сетевой организацией на основании приказа департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год» с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний, в том числе:

- строительство двухтрансформаторных и более подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВа включительно шкафного или киоскового типа – 19 902,782 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 25 приложения № 5 к приказу) (ТП-1, 2, 3) в границах участка заявителя;

- прокладка кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, с двумя кабелями в траншее длиной 0,707 км – 4 633,245 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.11. приложения № 3 к приказу) от 2 СШ-10 кВ (яч. 2а) и от 2 СШ-10 кВ (яч. 53) ПС 110 кВ Текстильная до РУ-10 кВ (секции Т-1 и Т-2) вновь построенной (установленной) ТП-1;

- прокладка кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, с двумя трубами в скважине длиной 0,368 км – 7 781,902 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.33. приложения № 3 к приказу) от 2 СШ-10 кВ (яч. 2а) и от 2 СШ-10 кВ (яч. 53) ПС 110 кВ Текстильная до РУ-10 кВ (секции Т-1 и Т-2) вновь построенной (установленной) ТП-1;

- прокладка кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, с двумя кабелями в траншее длиной 0,830 км – 5 439,311 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.11. приложения № 3 к приказу) от РУ-10 кВ (секции Т-1 и Т-2) вновь построенной (установленной) ТП-1 до РУ-10 кВ (секции Т-1 и Т-2) вновь построенной (установленной) ТП-2;

- прокладка кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, с двумя кабелями в траншее длиной 0,030 км – 196,602 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.11. приложения № 3 к приказу) от РУ-10 кВ (секции Т-1 и Т-2) вновь построенной (установ-ленной) ТП-2 до РУ-10 кВ (секции Т-1 и Т-2) вновь построенной (установленной) ТП-3;

4. Расходы на обеспечение шестью средствами коммерческого учета  трехфазными полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ в размере 196,093 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, пунктом 1.3. приложения №7 приказа департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год» с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

О «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, на основании Сборника «Укрупнен-ные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций 35-750 кВ», утвержденного приказом  «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385 и включенного в Федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 06.10.2017 № 597/пр (далее – Сметные нормативы), а также на основании объектов-аналогов.

Согласно постановлению Правительства от 20 мая 2022 № 912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях установления особенностей правового регулирования отношений в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения" в 2022 и 2023 годах положения абзаца первого пункта 32 Основ ценообразования, согласно которым объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов электроэнергетики, учитываемый при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике, не должен превышать объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, не применяются.

Размер расходов, рассчитанный АО «РЭС» согласно Сметным нормативам, а также объектам-аналогам составил  281 221,569 тыс. руб.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   260 962,156 тыс. руб. согласно Сметным нормативам и объектам-аналогам, с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «А ГРУПП НСК» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «А ГРУПП НСК» к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 19,077 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 55,298 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
| 3. | Выполнение мероприятий "последней мили", в том числе: | 37 953,842 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
| 3.1. | Строительство двухтрансформаторных ТП 10/0,4 кВ | 19 902,782 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
| 3.2. | Строительство кабельных линий 10 кВ | 18 051,060 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
| 4. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 196,093 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 38 224,310 |  |