Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская служба спасения» с максимальной мощностью 295,8 кВт к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многоквартирного жилого дома по адресу: установлено относительно ориентира жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Лескова, дом 206», Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская служба спасения»

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская служба спасения» (ОГРН 1155476001900, ИНН 5405951081) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многоквартирного жилого дома по адресу: установлено относительно ориентира жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Лескова, дом 206», (далее - проект),  Департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-04-13/162277  от 24.04.2019 г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 295,8 кВт.

Мощность разрешается от ПС 110 кВ Октябрьская и ПС 110 кВ Воинская.

Заявленная категория надежности электроснабжения  –II, I, I особая.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ.

Организацией представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 26.04.2019 г. за подписью и. о. директора по технологическим присоединениям А. В. Архиповой.

Согласно справке об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Октябрьская отсутствует.

Для создания технической возможности  технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств вышеуказанного объекта, необходимо выполнить проект и мероприятия по замене существующих силовых трансформаторов мощностью 2х40 МВА  на ПС 110 кВ Октябрьская на трансформаторы  мощностью 2х63 МВА и существующих силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на ПС 110 кВ Воинская на трансформаторы  мощностью 2х40 МВА с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС.

При этом выполнение проекта и мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов мощностью 2х40 МВА  на ПС 110 кВ Октябрьская на трансформаторы  мощностью 2х63 МВА и существующих силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на ПС 110 кВ Воинская на трансформаторы  мощностью 2х40 МВА не включены в утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы.

В соответствии с условиями технологического присоединения Сетевая организация выполняет следующий объем работ:

выполнение проекта и мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов мощностью 2х40 МВА  на ПС 110 кВ Октябрьская на трансформаторы  мощностью 2х63 МВА и существующих силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на ПС 110 кВ Воинская на трансформаторы  мощностью 2х40 МВА с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»:

Строительство (установка) двухтрансформаторной подстанции на напряжении 6 кВ у границы земельного участка Заявителя;

Строительство кабельных ЛЭП-10 кВ от кабельной ЛЭП-10 кВ РУ-6 кВ РП-1519 (яч. 11)- РУ-6 кВ ТП-1242 (яч. 4) и от РУ-6 кВ ТП-1729 (яч. 2).

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрено выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 8 003,686 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  77,911 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 7 925,775 тыс. руб 3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  8 003,686 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 6,268  тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

2. Расходы на выполнение технических условий сетевой организацией в размере 7 925,775 тыс. руб., в том числе:

Строительство (установка) двухтрансформаторной подстанции на напряжении 6 кВ у границы земельного участка Заявителя (с трансформаторами мощностью от 250 до 500 кВА, пункт 9 приложения №6) в размере 2 356,343 тыс. руб.;

Строительство кабельных ЛЭП-10 кВ от кабельной ЛЭП-10 кВ РУ-6 кВ РП-1519 (яч. 11)- РУ-6 кВ ТП-1242 (яч. 4) и от РУ-6 кВ ТП-1729 (яч. 2) (прокладка многожильной кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем в бумажной  изоляции сечением от 100 до 200 мм2 включительно в одной траншее длиной 0,415 км (пункт 2.3. приложения №4); прокладка многожильной кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем в бумажной  изоляции сечением от 100 до 200 мм2 включительно методом горизонтально направленного бурения (прокола) длиной 0,375 км), (пункт 2.8 приложения №4) в размере  5 569,432 тыс. руб.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 71,643 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская служба спасения» к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская служба спасения» к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,268 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 71,643 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 3. | Выполнение мероприятий «последней мили» всего, в том числе: | 7 925,775 |  |
| 3.1. | Строительство (установка) 2КТПН-6/0,4 кВ | 2 356,343 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 3.2. | Строительство кабельных ЛЭП-10 кВ | 5 569,432 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 8 003,686 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 27058,0  руб./кВт

В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору Заявителя).

Консультант отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         С.Г. Агапитова

Согласовано

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         А. И. Третьякова

Зам. руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                                Е.Г. Марунченко