Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Амирамова Т. С. с максимальной мощностью 2700 кВт к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта: «жилой район «Восточный» поселка Октябрьский Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области», двух ЛЭП-10 кВ, РП-10 кВ, расположенных по адресу: НСО, Мошковский район, Барлакский сельсовет», Заявитель – Амирамов Т. С.

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  Амирамова Т. С. (согласно представленным документам – физические  лица) (далее – Заявитель, Амирамов Т. С.) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта: «жилой район «Восточный» поселка Октябрьский Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области», двух ЛЭП-10 кВ, РП-10 кВ, расположенных по адресу: НСО, Мошковский район, Барлакский сельсовет», (далее - проект),  Департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 19-11-24/165431 от 01.07.2019 г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 2700 кВт, со следующим распределением:

- 320 кВт – 1 этап;

-2380 кВт – 2 этап.

Мощность разрешается от ПС 35 кВ Барлак.

Заявленная категория надежности электроснабжения  – II, III.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 10 кВ.

Организацией представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 01.07.2019 г. за подписью директора по технологическим присоединениям А. И. Хоруженко.

Согласно справке об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 35 кВ Барлак отсутствует.

Для создания технической возможности  технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств вышеуказанного объекта, необходимо осуществить перевод существующей ЛЭП-35 кВ №35108 на напряжение 10 кВ с подключением в существующую ячейку 10 кВ №18 2СШ-10 кВ ПС 35 (110) кВ Барлак и прокладкой кабельной ЛЭП-10 кВ в необходимом объеме и выполнением сопутствующего объема работ. При этом мероприятие по переводу существующей ЛЭП-35 кВ №35108 на напряжение 10 кВ не включено в утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы.

Также для создания технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств Амирамова Т. С. Необходимо выполнение реконструкции ПС 35 кВ Барлак.

В утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы включены мероприятия по замене существующих силовых трансформаторов 2х6,3 МВА на ПС 35 (110) кВ Барлак на трансформаторы 2х16 МВАс выполнением сопутствующего объема работ. При этом, с  учетом фактически присоединенной и перспективной нагрузки по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, при замене силовых трансформаторов 2х6,3 МВА на ПС на трансформаторы 2х16 МВА, объем свободной для технологического присоединения мощности отсутствует. Требуется замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 2х25 МВА. При этом расходы на выполнение проекта и мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов  мощностью 2х16 МВА на ПС 35 (110) кВ Барлак на трансформаторы  мощностью 2х25 МВА с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС не включены в утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы.

Кроме того, необходимо осуществить перевод ПС 35 кВ Барлак на класс напряжения 110 кВ со строительством отпаечных ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Восточная-Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В1 Восточная-Кошево) и ВЛ110 кВ Восточная-Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В2 Восточная-Лазурная) с выполнением сопутствующего объема работ. При этом мероприятия по переводу ПС 35 кВ Барлак на класс напряжения 110 кВ со строительством питающих ЛЭП 110 кВ включены  в утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы.

В соответствии с условиями технологического присоединения Сетевая организация выполняет следующий объем работ:

выполнение проекта и мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов  мощностью 2х6,3 МВА на ПС 35 (110) кВ Барлак на трансформаторы  мощностью 2х25 МВА с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС;

строительство отпаечных ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Восточная-Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В1 Восточная-Кошево) и ВЛ110 кВ Восточная-Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В2 Восточная-Лазурная) с выполнением сопутствующего объема работ;

перевод существующей ЛЭП-35 кВ №35108 на напряжение 10 кВ с подключением в существующую ячейку 10 кВ №18 2СШ-10 кВ ПС 35 (110) кВ Барлак и прокладкой кабельной ЛЭП-10 кВ в необходимом объеме и выполнением сопутствующего объема работ.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрено выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 77,911 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  77,911 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  77,911 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 6,268 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 71,643 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Амирамова Т. С. к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Амирамова Т. С. к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,268 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 71,643 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | 77,911 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 29,0  руб./кВт

Консультант отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         С.Г. Агапитова

Согласовано

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         А.И. Третьякова