Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Промышленная сетевая компания» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ №7Н-445, №7Н-446, расположенных по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Садовый, ул. Пасечная, 11».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональ-ные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Промышленная сетевая компания» (ОГРН 1085445002268 ИНН 5445256817) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО  «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ №7Н-445, №7Н-446, расположенных по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Садовый, ул. Пасечная, 11» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО  «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 50-17/232611 от 07.07.2023 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 3594,7 кВт, в том числе:

-2594,7 кВт существующая мощность, разрешенная ООО «ПСК», согласно акту об осуществлении технологического присоединения №АТП-50-СРП-224/22/227407 от 29.11.2022;

-1000 кВт дополнительная мощность.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 2.

Класс напряжения: 10 кВ.

Основной источник питания: 1 СШ ПС 220 кВ Отрадная,  ЛЭП-10 кВ Ф 11343; 1СШ вновь построенного РП-10 кВ; 2 СШ ПС 220 кВ Отрадная, ЛЭП-10 кВ Ф 11360, 2СШ вновь построенного РП-10 кВ.

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- урегулирование взаимоотношений с владельцем ПС 220 кВ Отрадная – ПАО «ФСК – Россети» в части пропуска дополнительной мощности в точках присоединения электрических сетей АО «РЭС» к электрическим сетям вышестоящей смежной сетевой организации (далее-ССО), а также в части выполнения ССО работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежной сетевой организации ПАО «ФСК – Россети», в объеме, необходимом для технологического присоединения к электрическим сетям дополнительной нагрузки;

- выполнение мероприятий по усилению существующей распределительной сети 10 кВ от ПС 220 кВ Отрадная (Ф 11343, Ф 11360);

- строительство распределительного пункта 10 кВ взамен существующих переключательных пунктов РП-10 кВ 11343 и РП-10 кВ 11360;

- прокладка кабельных линий 10 кВ от 1СШ РУ-10 кВ (яч. 3) ПС 220 кВ Отрадная до 1СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП и от 2СШ РУ-10 кВ (яч. 32) ПС 220 кВ Отрадная до 2СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП; вновь проложенные кабельные линии 10 кВ присоединить вторым присоединением к существующим кабельным линиям 10 кВ от ПС 220 кВ Отрадная (Ф 11343, Ф 11360);

- существующие кабельные линии 10 кВ от ПС 220 кВ Отрадная (Ф 11343, Ф 11360) вывести из существующих переключательных пунктов РП-10 11343 и РП-10 кВ 11360 и подключить вторым присоединением во вновь построенное РП с вновь проложенными кабельными линиями 10 кВ;

- перевод существующих кабельных линий 10 кВ из яч. 3 РП-10 кВ 11343 и яч. 3 РП-10 кВ 11360 в ячейки 10 кВ на 1СШ и 2СШ вновь построенного РП соответственно;

- усиление кабельных линий 10 кВ, путем прокладки КЛ-10 кВ от РП-10 кВ (1 и 2 СШ-10 кВ) до оп.№1 и от оп.№2 до оп.№3 указанных КЛ-10 кВ (в настоящее время Ф 11343 и Ф 11360);

- организовать АОПО 1АТ-63, АОПО 2АТ-63 на ПС 220 кВ Отрадная, мероприятие выполнить путем урегулирования отношений с владельцем ПС 220 кВ Отрадная – ПАО «ФСК-Россети»;

- установка 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных прямого включения на уровне напряжения 10 кВ;

- существующие переключательные пункты РП-10 кВ 11343 и РП-10 кВ 11360 демонтировать.

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 10.07.2023 за подписью и. о. директора по технологическим присоединениям А.А. Чернышевой, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить мероприятия по услилению существующей распределительной сети 10 кВ от ПС 220 кВ Отрадная (Ф 11343, Ф 11360):

1.Строительство распределительного пункта 10 кВ взамен существующих переключательных пунктов РП-10 кВ 11343 и РП-10 кВ 11360.

2.Прокладку кабельных линий 10 кВ от 1СШ РУ-10 кВ (яч. 3) ПС 220 кВ Отрадная до 1СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП и от 2СШ РУ-10 кВ (яч. 32) ПС 220 кВ Отрадная до 2СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП. Вновь проложенные кабельные линии 10 кВ присоединить вторым присоединением к существующим кабельным линиям 10 кВ от ПС 220 кВ Отрадная (Ф 11343, Ф 11360).

3.Существующие кабельные линии 10 кВ от ПС 220 кВ (Ф 11343, Ф 11360) вывести из существующих переключательных пунктов РП-10 кВ 11343 и РП-10 кВ 11360 и поключить вторым присоединением во вновь построенный РП с вновь проложенными кабельными линиями 10 кВ.

4.Перевод существующих кабельных линий 10 кВ из яч.3 РП-10 кВ 11343 и яч.3 РП-10 кВ 11360 в ячейки 10 кВ на 1СШ и 2СШ вновь построенного РП соответственно.

5.Усиление кабельных линий 10 кВ путем прокладки КЛ-10 кВ от РП-10 кВ (1 и 2 СШ-10 кВ) до оп.№1 и от оп.№2 до оп.№3 (в настоящее время Ф 11343 и Ф 11360).

При этом вышеуказанные мероприятия не включены в утвержденную инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Кроме того,  для создания технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств Заявителя необходимо организовать АОПО 1АТ-63, АОПО 2АТ-63 на ПС 220 кВ Отрадная (мероприятия будут выполнены путем урегулирования отношений АО «РЭС» с третьим лицом – ПАО «ФСК-Россети»).

В целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя необходимо осуществить урегулирование взаимоотношений с владельцем ПС 220 кВ Отрадная – ПАО «ФСК – Россети» в части пропуска дополнительной мощности в точках присоединения электрических сетей АО «РЭС» к электрическим сетям вышестоящей смежной сетевой организации, а также в части выполнения ССО работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежной сетевой организации ПАО «ФСК – Россети», в объеме, необходимом для технологического присоединения к электрическим сетям дополнительной нагрузки.

Кроме того, необходимо установить 2 трехфазных прибора учета прямого включения на уровне напряжения 10 кВ.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО № 200 от 01.12.2022  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Промышленная сетевая компания» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 644,979 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  74,375 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри)  отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 570,604 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 644,979 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 19,077 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 55,298 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри)  отсутствуют.

4. Расходы на установку 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных прямого включения на уровне напряжения 10 кВ составляют 570,604 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, пунктом 2.1 приложения 7  приказа департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год» с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение на основании приказа департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год» (далее – приказ №594-ЭЭ).

Согласно постановлению Правительства от 20 мая 2022 № 912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях установления особенностей правового регулирования отношений в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения" в 2022 и 2023 годах положения абзаца первого пункта 32 Основ ценообразования, согласно которым объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов электроэнергетики, учитываемый при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике, не должен превышать объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, не применяются.

Размер расходов, рассчитанный АО «РЭС» на основании приказа № 594-ЭЭ составил   62 433,832 тыс. руб.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   57 936,051 тыс. руб., при этом расходы на выполнение мероприятий по усилению существующей распределительной сети 10 кВ от ПС 220 кВ Отрадная (Ф 11343, Ф 11360) до РУ-10 кВ вновь построенного РП и от РУ-10 кВ вновь построенного РП до оп. №1, от оп. №2 до оп. №3  определены на основании приказа № 594-ЭЭ с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний, в том числе:

- строительство РП 10 кВ с количеством ячеек от 10 до 15 включительно – 22 274,720 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной пунктом 1. приложения № 4 к приказу № 594-ЭЭ);

- строительство КЛ-10 кВ с бумажной изоляцией многожильных сечением провода от 200 до 250 квадратных мм с двумя кабелями в траншее – 20 512,102 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной пунктом 2.11. приложения № 3 к приказу № 594-ЭЭ и длины участка кабельных линий – 3,13 км);

- строительство КЛ-10 кВ с бумажной изоляцией многожильных, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения сечением провода от 200 до 250 квадратных мм с двумя трубами в скважине – 7 824,195 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной пунктом 2.33. приложения № 3 к приказу № 594-ЭЭ и длины участка кабельных линий – 0,37 км);

- строительство КЛ-10 кВ с бумажной изоляцией многожильной сечением провода от 200 до 250 квадратных мм с одним кабелем в траншее – 2 834,809 тыс. руб. (исходя из стан-дартизированной тарифной ставки, установленной пунктом 2.10. приложения № 3 к приказу № 594-ЭЭ и длины участка кабельной линии – 0,79 км);

- строительство КЛ-10 кВ с бумажной изоляцией многожильной, прокладываемой мето-дом горизонтального наклонного бурения сечением провода от 200 до 250 квадратных мм с одной трубой в скважине – 827,708 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной пунктом 2.32. приложения № 3 к приказу № 594-ЭЭ и длины участка кабельной линий – 0,06 км);

- строительство КЛ-10 кВ с бумажной изоляцией многожильной сечением провода от 200 до 250 квадратных мм с одним кабелем в траншее – 2 834,809 тыс. руб. (исходя из стан-дартизированной тарифной ставки, установленной пунктом 2.10. приложения № 3 к приказу № 594-ЭЭ и длины участка кабельной линии – 0,79 км);

- строительство КЛ-10 кВ с бумажной изоляцией многожильной, прокладываемой мето-дом горизонтального наклонного бурения сечением провода от 200 до 250 квадратных мм с одной трубой в скважине – 827,708 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной пунктом 2.32. приложения № 3 к приказу № 594-ЭЭ и длины участка кабельной линий – 0,06 км);

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Промышленная сетевая компания» к электрическим сетям АО  «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Промышленная сетевая компания» к электрическим сетям АО  «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 19,077 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 55,298 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
| 3. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 570,604 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 644,979 |  |